## Matriz Riesgo y Control
Categoria | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación
Nuevo | Inconsistencia de registros históricos por migración de datos heterogéneos | Alta | Alto | Auditoría y depuración previa (Data Cleansing) antes de acoplar al ERP
Residual | Variabilidad en tiempos de entrega de alimentos (10 proveedores) | Alta | Medio | Homologación contractual de SLA y penalidades por incumplimiento
Emergente | Pérdida de confianza y sanciones contractuales por clientes institucionales | Media | Crítico | Protocolo de escalamiento ejecutivo y mesa de respuesta prioritaria