## Modelo Valor Ganado
Métrica EVM | Valor (USD) o Índice | Fórmula o concepto
Presupuesto aprobado (BAC) | 1480000 | Presupuesto total del proyecto
Valor planificado (PV) | 493333 | Avance programado al Mes 3 (33,3%)
Costo real (AC) | 512000 | Gasto ejecutado al Mes 3
Valor ganado (EV) | 370000 | Avance físico real aceptado (25%)
Variación de costo (CV) | -142000 | B5-B4
Variación de cronograma (SV) | -123333 | B5-B3
Índice desempeño costo (CPI) | 0.72266 | B5/B4
Índice desempeño agenda (SPI) | 0.75 | B5/B3
Estimación al finalizar (EAC) | 2048000 | B2/B8
Índice trabajo restante (TCPI) | 1.1467 | (B2-B5)/(B2-B4)