## Data_Base
Mes | Presupuesto Planificado Acumulado (PV) | Costo Real Acumulado (AC) | % Avance Físico Real | Indicador OTIF (%) | Trazabilidad (%) | Discrepancia Inventario (%) | Pérdidas Mermas (USD) | Cumplimiento Proveedores (%) | Reclamos Clientes
Línea Base | 0 | 0 | 0% | 81% | 58% | 8,4% | 23500 | 72% | 162
Mes 1 | 180000 | 165000 | 10% | 82,5% | 62% | 7,1% | 19800 | 74% | 145
Mes 2 | 360000 | 335000 | 20% | 84% | 66% | 6% | 16500 | 76% | 128
Mes 3 | 550000 | 512000 | 30% | 85,5% | 71% | 5,2% | 14200 | 79% | 110

## Calculos_EVM
Parámetro | Valor
Presupuesto Hasta la Conclusión (BAC) | 1480000
Reserva de Contingencia Disponible | 105000
Reserva de Gestión Disponible | 78000
Métrica EVM | Valor
Valor Planificado (PV) | 550000
Costo Real (AC) | 512000
Valor Ganado (EV) | 444000
Variación del Cronograma (SV) | -106000
Índice Desempeño Cronograma (SPI) | 0.80727
Variación del Costo (CV) | -68000
Índice Desempeño Costo (CPI) | 0.86719
Estimación a la Conclusión (EAC) | 1706666.6667
Variación a la Conclusión (VAC) | -226666.6667

## Dashboard_Ejecutivo
BAC | EV | SPI | CPI | No | Indicador | Valor Actual | Meta | Estado | Interpretación | Umbral | Decisión Sugerida
PRESUPUESTO TOTAL | VALOR GANADO | CRONOGRAMA | COSTO | 1 | SPI (Desempeño Cronograma) | 0.80727 | 1 | Rojo | Retraso de 19,3% en entregables técnicos | SPI < 0,90 | Replanificar y/o aplicar crashing
1480000 | 444000 | 0.80727 | 0.86719 | 2 | CPI (Desempeño Financiero) | 0.86719 | 1 | Rojo | Sobrecosto acumulado por reprocesos | CPI < 0,92 | Auditar horas de consultoría
|  |  |  | 3 | OTIF (Entregas Completas/Tiempo) | 85.5% | 94% | Rojo | Mejora frente a línea base, por debajo de meta | OTIF < 88% | Reconfigurar rutas
|  |  |  | 4 | Trazabilidad de Pedidos | 71% | 95% | Rojo | Brecha en flota contratada | Trazabilidad < 80% | Exigir uso de App móvil
|  |  |  | 5 | Discrepancia Inventario | 5,2% | 2,5% | Rojo | Reducción progresiva del error | Discrepancia > 4% | Implementar conteos cíclicos
|  |  |  | 6 | Pérdidas por Mermas | 14200 | $8.500 | Rojo | Cadena de frío presenta vulnerabilidad | Pérdida > $12.000 | Instalar sensores IoT de frío
|  |  |  | 7 | Cumplimiento Proveedores | 79% | 96% | Rojo | Alta variabilidad documental | Cumplimiento < 85% | Notificación y suspensión de pagos
|  |  |  | 8 | Reclamos Clientes | 110 | 60 | Rojo | Disminución relevante de reclamos | Reclamos > 90 | Publicar tablero de pedidos